实施计划书

开店指导模拟预测软件

从“位置+品类”可行性报告，到多智能体经营策略模拟的分步执行方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源文档 | 项目书.docx |
| 生成日期 | 2026年6月10日 |
| 建议路线 | 先做8-10周MVP，再推进36周完整商业化路线 |
| 执行原则 | 每次只做一个可验收的小模块，避免一次性搭建复杂系统 |

核心判断：这个项目不要从“完整MiroFish集成+商业上线”直接开始。最稳妥的路线是先完成一个能输入地址和品类、能抓取周边POI、能计算基础评分、能生成可读报告的MVP；等闭环跑通后，再把MiroFish作为增强引擎接入。

一、项目目标拆解

原项目书的目标可以拆成三层：第一层是开店前选址评估；第二层是已有店铺经营策略模拟；第三层是基于MiroFish思路的多智能体市场推演。实际执行时，必须先完成第一层，否则后两层没有稳定的数据输入和验证标准。

| 层级 | 要实现的能力 | 先后顺序 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础层 | 用户输入地址/地图选点和开店品类，系统抓取周边POI并输出可行性报告 | 必须最先做 | 普通用户能在3分钟内得到一份有评分、有理由、有风险提示的报告 |
| 增强层 | 加入租金、人力、客单价、营业时间、外卖、优惠等变量，模拟经营策略变化 | MVP后做 | 用户调整一个变量后，能看到收入、成本、风险的变化方向和解释 |
| 差异化层 | 接入或参考MiroFish，构建消费者、竞品、供应商等智能体进行市场推演 | 数据稳定后做 | 模拟结果能补充基础模型，而不是替代基础模型 |
| 商业层 | 账号体系、报告保存、付费套餐、合规备案、云部署和运营 | 验证需求后做 | 有真实用户愿意反复使用并为报告或咨询付费 |

二、推荐技术路线

为降低学习和调试成本，建议采用“前端页面 + Python后端 + 数据库 + LLM报告生成 + MiroFish独立验证”的分层架构。

| 模块 | 建议选择 | 为什么这样选 | 后续可升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js或普通React网页；小程序可放到后期 | 网页调试快，适合先做原型和后台管理 | 微信小程序、移动端适配 |
| 后端 | FastAPI | Python生态适合数据计算、地图API、机器学习和LLM调用 | 拆成多个服务或任务队列 |
| 数据库 | SQLite起步，PostgreSQL上线 | SQLite零配置，适合MVP；PostgreSQL适合正式部署 | PostGIS地理空间能力 |
| 地图数据 | 高德地图POI接口为主，OSM/Nominatim作备选 | 高德适合国内地址与POI；备选能降低依赖 | 商业数据商、品牌合作数据 |
| 模型 | 规则评分 + IRS + 哈夫模型起步 | 可解释、容易调试，不依赖大量训练数据 | LightGBM/XGBoost、蒙特卡洛模拟 |
| 报告 | Qwen/GLM/GPT等LLM生成自然语言报告 | 把计算结果转成用户能理解的建议 | 模板化报告、PDF导出、行业报告库 |
| MiroFish | 先本地跑通，再决定直接改造或独立重写 | 避免早期被协议、环境和复杂度拖慢 | 多智能体数字孪生引擎 |

三、总路线图

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 交付物 | 是否依赖我后续协助 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 准备 | 1-3天 | 确定MVP边界、装好工具、申请API Key | 项目文件夹、技术选型、账号清单 | 是，可逐项带你完成 |
| 1. 产品原型 | 第1-2周 | 画出用户流程和页面原型 | PRD、字段清单、低保真原型 | 是，可直接生成原型 |
| 2. 数据闭环 | 第3-4周 | 地址转经纬度，抓取周边POI并分类 | 高德API采集脚本、POI分类结果 | 是，可写代码并调试 |
| 3. 基础模型 | 第5-6周 | 计算选址评分和风险因子 | 评分引擎、可解释指标 | 是，可逐个公式实现 |
| 4. 报告生成 | 第7-8周 | 把评分结果生成可读报告 | 报告页面、LLM提示词、导出文本 | 是，可做提示词和页面 |
| 5. MVP内测 | 第9-10周 | 找真实地址试用，修正模型参数 | 测试记录、问题清单、MVP v0.1 | 是，可分析测试结果 |
| 6. MiroFish增强 | 第11-18周 | 验证并接入多智能体仿真 | 本地部署记录、智能体输入格式、模拟报告 | 是，可逐步研究接入 |
| 7. 商业化准备 | 第19-36周 | 账号、支付、部署、合规、运营 | 上线版本、隐私政策、运营看板 | 是，可按模块推进 |

四、阶段0：准备工作（1-3天）

这一阶段不写复杂代码，目标是把后面会卡住的账号、环境、项目边界先整理好。

| 步骤 | 你要做什么 | 我可以帮你做什么 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 确定首个试点城市和首个品类，例如“广州奶茶店”或“成都美甲店” | 帮你把该品类的核心指标和评分权重列出来 | 只选1个城市+1个品类，不同时做很多行业 |
| 0.2 | 申请高德开放平台账号并创建Web服务Key | 告诉你需要打开哪些API权限，并写测试脚本 | 能用Key请求周边POI接口 |
| 0.3 | 准备LLM API Key，例如阿里云百炼Qwen、智谱GLM或OpenAI | 封装统一调用函数，避免后续换模型时大改代码 | 能成功发起一次文本生成请求 |
| 0.4 | 安装开发工具：Git、VS Code/Cursor、Node.js、Python | 检查环境版本并初始化项目 | 命令行能运行node、python、git |
| 0.5 | 决定MiroFish策略：先研究架构，暂不把源码混入主项目 | 帮你单独建一个实验目录跑MiroFish | 主项目和MiroFish实验目录分开 |

第一条执行指令：你后续可以直接对我说：“请帮我检查电脑开发环境，并初始化这个开店预测软件的项目结构。”我会从当前文件夹开始创建项目，不会一次性写完整系统。

五、阶段1：产品原型与需求冻结（第1-2周）

第1周：把想法变成可开发需求

写清楚目标用户：准备开店的人、已有门店老板、加盟品牌拓展人员，MVP优先服务“准备开店的人”。

确定首版输入字段：城市、详细地址或地图点、开店品类、预算区间、租金、预计客单价、营业时间、是否做外卖。

确定首版输出：总评分、推荐/谨慎/不建议、客流潜力、竞争强度、成本压力、选址风险、下一步建议。

确定不做内容：不做支付、不做复杂账号、不做小程序、不做自动抓美团、不承诺投资收益。

第2周：做低保真原型

| 页面 | 必须包含 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 首页/输入页 | 地址输入、地图选点、品类选择、预算/租金可选输入 | 用户不用看说明也知道怎么开始 |
| 加载页 | 展示正在分析周边商圈、竞品、交通和住宅 | 等待过程不空白，失败时有重试提示 |
| 报告页 | 评分、分项指标、地图周边摘要、风险、建议 | 报告能截图发给别人看懂 |
| 历史页（可延后） | 保存最近的分析记录 | MVP早期可先不做登录，只保存本地或数据库记录 |

阶段1交付物

一份简短PRD：目标用户、核心场景、输入字段、输出报告结构。

一张页面流程图：输入页 -> 数据分析 -> 报告页 -> 修改参数再分析。

一个能点击的静态原型：可以先用HTML或React做，不需要接真实数据。

六、阶段2：数据采集闭环（第3-4周）

这一阶段的目标不是预测准确，而是让系统真的能根据一个地址拿到周边商业环境数据。

第3周：地址与地图数据

| 任务 | 实现方式 | 输出字段 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址转经纬度 | 调用高德地理编码API | lng、lat、formatted_address | 输入一个地址能得到经纬度 |
| 周边POI搜索 | 按半径500m/1km/3km调用周边搜索 | 名称、类型、距离、地址 | 能列出周边商家、住宅、交通设施 |
| POI分类 | 把高德类型映射为竞品、互补业态、住宅、办公、学校、交通、商圈 | category_group | 同品类商家能被识别为竞品 |
| 失败处理 | API错误、Key过期、无结果、限流 | error_code、retryable | 接口失败时页面给出可理解提示 |

第4周：数据存储与调试工具

建立数据库表：locations、poi_snapshots、poi_items、analysis_jobs、reports。

每次分析都保存原始API返回，便于后面复盘和调参。

做一个内部调试页：输入经纬度后显示原始POI、分类结果和统计摘要。

先不要抓取美团/大众点评，避免早期被反爬和合规问题拖住。

数据闭环验收：拿3个真实地址测试：一个商圈、一个社区、一个偏远位置。系统应能输出POI数量、同品类竞品数量、最近竞品距离、住宅/办公/交通设施数量。

七、阶段3：基础评估模型（第5-6周）

MVP阶段建议采用可解释模型，不要一开始训练机器学习。用户需要知道“为什么推荐/为什么不推荐”，而不是只看到一个神秘分数。

评分框架

| 指标 | 含义 | 初始权重 | 计算思路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客流潜力 | 周边住宅、办公、学校、交通节点和商圈活跃度 | 25% | 住宅/办公/交通POI加权计分，后期可接热力数据 |
| 竞争压力 | 同品类商家数量、距离、密度 | 25% | 竞品越多扣分；近距离强竞品额外扣分 |
| 消费匹配 | 品类与周边人群/业态是否匹配 | 15% | 例如办公区适合快餐/咖啡，社区适合生鲜/美甲 |
| 成本压力 | 租金、人力、原料、平台费用 | 15% | 用户输入或使用区域均值估算 |
| 交通可达 | 地铁、公交、停车、主干道 | 10% | 交通设施数量与距离加权 |
| 经营风险 | 施工、政策、淡旺季、过度依赖单一客群 | 10% | MVP先用规则项，后续接外部数据 |

第5周：规则评分

实现0-100总分：每个分项先归一化到0-100，再按权重求和。

输出等级：80分以上推荐，60-79谨慎推荐，40-59高风险，40以下不建议。

每个分项必须有解释文本，例如“500米内有12家同类奶茶店，竞争压力偏高”。

所有权重写到配置文件里，不要写死在代码中，方便后面调参。

第6周：IRS与哈夫模型雏形

IRS零售饱和指数：用需求估计/供给估计判断区域是否饱和。MVP可用住宅/办公/学校POI作为需求代理。

哈夫模型：估算用户选择目标店铺而非竞品的概率，吸引力可由面积、评分、品牌、距离等因素构成；MVP阶段先用距离和竞品数量近似。

不要把公式包装成绝对预测，要在报告中标明“基于公开数据和假设的模拟”。

八、阶段4：报告生成与前端闭环（第7-8周）

此阶段要把计算结果变成普通创业者能看懂、能行动的报告。报告是这个产品的第一价值载体。

| 报告模块 | 内容 | 生成方式 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一句话结论 | 适合/谨慎/不建议开店，并说明主因 | 模板+LLM润色 | 10秒内看懂核心结论 |
| 分项评分 | 客流、竞争、消费匹配、成本、交通、风险 | 模型直接输出 | 每项有数字和解释 |
| 周边摘要 | 500m/1km内竞品、住宅、办公、交通、商圈概况 | POI统计 | 能支撑结论 |
| 经营建议 | 选址、品类、定价、营业时间、外卖、营销建议 | 规则库+LLM | 建议可执行，不空泛 |
| 风险提示 | 数据不完整、竞争强、成本高、模型置信度低 | 规则生成 | 不做投资保证 |
| 下一步动作 | 实地踩点、租金核实、竞品观察、样本访谈 | 固定清单 | 用户知道下一步做什么 |

LLM提示词原则

把模型数值、POI统计和限制条件作为结构化JSON传给LLM，减少胡编。

要求LLM只解释已有数据，不允许编造租金、客流、营业额等未提供信息。

报告中固定加入免责声明：结果仅供选址参考，不构成投资建议。

保留原始计算结果，LLM只负责表达，不负责最终评分。

MVP完成标准：输入一个地址和品类后，系统能自动抓取POI、计算评分、生成报告，并在网页上展示。即使界面朴素，只要闭环真实可用，就算MVP完成。

九、阶段5：内测、回测与调参（第9-10周）

没有真实测试，选址模型很容易看起来专业但实际无效。MVP完成后，最重要的是用真实地址反复校准。

| 测试类型 | 样本 | 做法 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 10个不同地址 | 检查API、页面、报告是否正常 | bug清单 |
| 人工合理性测试 | 10个你熟悉的商圈 | 人工判断结果是否符合常识 | 权重调整建议 |
| 真实店铺回测 | 20-50家已开店铺 | 输入其地址和品类，对比现实经营状态 | 模型偏差记录 |
| 用户访谈 | 5-10名潜在创业者 | 让他们读报告并说出是否愿意付费 | 产品修改清单 |

调参方法

每次只调整一个权重或规则，记录调整前后的报告差异。

把错误分成三类：数据错、规则错、表达错。不要用LLM润色掩盖模型错误。

为每份报告保存版本号，后续能追踪是哪一版模型生成的。

当用户说“不准”时，追问具体哪里不准：竞品、客流、成本、结论还是建议。

十、MiroFish增强路线（第11-18周）

MiroFish适合作为第二阶段差异化能力：把选址数据转换为市场环境材料，生成消费者、竞品、供应商等智能体进行模拟。建议先独立实验，再决定是否接入主系统。

| 步骤 | 目标 | 具体动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 独立部署 | 确认本地能跑通MiroFish | 在单独目录克隆仓库，按README安装Node/Python依赖，使用测试材料生成一次模拟 | 能得到官方示例输出 |
| 10.2 输入改造 | 把POI和评分数据转成种子材料 | 生成market_context.md或JSON：区域画像、竞品、客流代理、成本假设 | MiroFish能读入你的选址材料 |
| 10.3 智能体设计 | 定义消费者、竞品、供应商、房东、平台等角色 | 给每类智能体写行为规则和关注指标 | 模拟结果能解释不同角色反应 |
| 10.4 模拟约束 | 控制成本和运行时间 | 限制智能体数量、模拟轮次、LLM调用次数 | 单次模拟在可接受成本内完成 |
| 10.5 报告融合 | 把模拟结果作为报告增强段落 | 基础评分保持主结论，智能体模拟作为情景推演 | 报告不因模拟随机性而前后矛盾 |

合规提醒：如果直接修改并对外提供基于AGPL v3项目的网络服务，开源义务可能影响商业化路径。上线前应核验MiroFish当前许可证和使用方式；若目标是闭源SaaS，建议保留独立重写方案和代码隔离记录。

十一、完整商业化路线（第19-36周）

| 时间 | 目标 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第19-22周 | 策略模拟器 | 加入调价、延长营业、做外卖、优惠活动、人力变化等变量 | 经营策略模拟页面 |
| 第23-26周 | 用户体系 | 登录、报告保存、套餐权限、历史对比 | 用户中心与报告库 |
| 第27-30周 | 部署与性能 | 云服务器、数据库迁移、缓存、日志、错误监控 | 可公网访问的测试版 |
| 第31-33周 | 合规与风控 | 隐私政策、用户协议、免责声明、数据留存策略、ICP备案准备 | 合规文档和上线检查表 |
| 第34-36周 | 试运营 | 招募种子用户、收集付费意愿、优化转化漏斗 | 试运营报告和下一版路线图 |

商业模式先从轻量开始

免费版：每天限定分析次数，输出基础报告。

付费单份报告：提供更完整的竞品分析、策略模拟和PDF导出。

订阅版：适合已有门店，持续监控周边新开/关店和经营建议。

咨询服务：对加盟品牌或选址团队提供人工复核和定制数据。

十二、项目管理方式

建议目录结构

| 目录/文件 | 用途 |
| --- | --- |
| frontend/ | 网页前端，地图选点、输入表单、报告展示 |
| backend/ | FastAPI后端，API路由、数据采集、模型计算、报告生成 |
| backend/app/services/amap.py | 高德API封装 |
| backend/app/services/scoring.py | 评分模型和IRS/哈夫模型 |
| backend/app/services/llm_report.py | LLM提示词和报告生成 |
| backend/app/models/ | 数据库模型 |
| experiments/mirofish/ | MiroFish独立实验，不与主项目代码混放 |
| docs/ | PRD、接口文档、测试记录、合规文档 |

每周工作节奏

| 节奏 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 周初 | 确定本周只做1-2个可验收目标 | 减少跑偏 |
| 开发中 | 每完成一个小功能就运行测试和手动验证 | 问题不过夜 |
| 周末 | 记录完成项、失败项、下周优先级 | 形成项目日志 |
| 每两周 | 用真实地址跑一次完整流程 | 保证不是只在假数据上好看 |

你后续可以这样让我协助

请帮我初始化项目结构，只做前端输入页和后端健康检查接口。

请帮我写高德地图POI采集脚本，并用一个地址测试。

请帮我设计奶茶店选址的评分权重，并写成Python函数。

请帮我把评分结果做成一份自然语言报告模板。

请帮我把当前MVP跑起来，并指出下一步最该修的问题。

请帮我单独研究MiroFish怎么部署，先不要合并到主项目。

十三、阶段验收清单

| 阶段 | 必须验收 | 不通过时怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | API Key可用、开发环境可用、首个城市和品类确定 | 先不要写业务代码，补齐账号和环境 |
| 原型 | 用户能完成输入并看到报告结构 | 删掉非核心页面，保留主流程 |
| 数据 | 真实地址能获取并分类POI | 检查API权限、半径、类型映射 |
| 模型 | 每个分项评分都有数据依据和解释 | 先回到规则模型，不急着上ML |
| 报告 | 报告能被非技术用户读懂并指出下一步行动 | 优化结构和提示词，不让LLM编造 |
| 内测 | 至少10个真实地址跑通，记录问题 | 按问题类型修复，不盲目加功能 |
| MiroFish | 独立实验可运行，成本和协议风险清楚 | 继续隔离实验，不进入主线 |
| 上线 | 合规、部署、日志、免责声明、备份都完成 | 只做小范围试运营 |

主要风险与控制

| 风险 | 表现 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 数据成本 | 高德商业授权、生活服务数据成本高 | MVP先用免费额度和用户手动补充；商业化前再评估采购 |
| 数据合规 | 抓取平台数据可能触发反爬或法律风险 | 初期不抓美团；使用官方API、公开数据和用户授权数据 |
| 模型不准 | 用户认为报告与现实不符 | 输出置信区间和解释，不承诺收益；持续回测 |
| AGPL协议 | 直接改造MiroFish可能影响闭源商业化 | 实验隔离、上线前法律核验、必要时独立重写 |
| 技术复杂度 | 多智能体、知识图谱、ML同时推进导致失控 | MVP只做规则模型和报告闭环 |
| 成本失控 | LLM调用过多、模拟轮次过长 | 缓存结果、限制轮次、先用小模型 |

十四、从今天开始的14天行动表

| 天数 | 动作 | 产出 | 可直接发给我的指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 确定城市和品类，整理你最想服务的用户 | MVP范围一句话 | 帮我把MVP范围写成PRD第一版 |
| 第2天 | 申请高德Key和LLM Key，安装开发工具 | 账号和环境清单 | 帮我检查这些Key和环境是否可用 |
| 第3天 | 初始化项目结构 | frontend/backend/docs目录 | 帮我初始化项目结构并提交第一版README |
| 第4-5天 | 做输入页原型 | 地址输入、品类选择、提交按钮 | 帮我做一个前端输入页原型 |
| 第6-7天 | 写高德地理编码和周边POI接口 | 可运行采集脚本 | 帮我写高德POI采集脚本并测试一个地址 |
| 第8-9天 | 做POI分类和统计 | 竞品/住宅/交通等统计结果 | 帮我把POI按开店分析类别分类 |
| 第10-11天 | 设计评分规则 | 0-100分评分函数 | 帮我实现奶茶店选址评分模型 |
| 第12天 | 生成报告模板 | 报告JSON和自然语言文本 | 帮我写LLM报告提示词 |
| 第13天 | 把前后端串起来 | 网页可显示报告 | 帮我联调前后端MVP流程 |
| 第14天 | 用3个真实地址测试 | 问题清单和下一轮计划 | 帮我分析这3份测试报告哪里需要调整 |

十五、资料核验与注意事项

本计划以当前文件夹中的《项目书.docx》为主要依据。涉及第三方项目许可证、地图服务费用、平台API政策等内容，在正式上线或商业化前必须重新核验。尤其是开源协议和数据抓取问题，不应只依赖项目计划书中的描述。

| 事项 | 执行建议 |
| --- | --- |
| MiroFish许可证 | 在使用源码前，重新查看仓库LICENSE和README；若要商业化，保留独立重写选项并咨询法律专业人士。 |
| 地图/POI数据 | 优先使用官方API和用户授权数据，不以绕过限制的爬虫作为核心依赖。 |
| 报告免责声明 | 所有报告都应说明“仅供参考，不构成投资建议”，并展示数据来源和更新时间。 |
| 个人信息 | 只收集必要字段，地理位置和用户数据要有明确授权、删除机制和隐私政策。 |